**LINEAMIENTOS Y CRONOGRAMA PARA LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADA DE FACULTAD.**

**Objetivos.-**

* Fortalecer la investigación en el contexto de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.
* Disponer de proyectos de investigación adscritos a las líneas de investigación de la Facultad.
* Incorporar a las y los docentes a espacios de generación de conocimientos del contexto socioeducativo.

**Lineamientos.-**

En cumplimiento del Reglamento de las Comisiones de Investigación de Facultades emitido por el Consejo Universitarios, La COIF-Filosofía presenta la planificación del proceso de convocatoria, evaluación y aprobación de proyectos de investigación de Facultad de acuerdo con los siguientes lineamientos:

1. Los proyectos de investigación de Facultad que se presenten deben ser trascendentes en el contexto socioeducativo, con rigurosidad metodológica, académica y científica.
2. Los proyectos de investigación deben guardar relación con las líneas de investigación de la Facultad.
3. Los equipos de investigación que presenten los proyectos, pueden estar conformados por un máximo de cinco profesores de la Facultad. Además pueden incorporar investigadores externos en un máximo del 50% de los docentes de la Facultad. También deben incluir obligatoriamente en los equipos de investigación estudiantes matriculados en la Facultad.
4. Los proyectos de investigación pueden ser financiados con presupuestos: de la Facultad, fondos externos y fondos propios (autofinanciado por los/las investigadores/as).
5. Los proyectos de investigación deben ser presentados en los formatos de protocolos que señala la DI y la COIF para el efecto. <https://xn--coif-filosofa-7ib.net/>
6. El periodo de tiempo para la ejecución de los proyectos de investigación de Facultad puede ser de 1 a 2 años. Con posibilidad de solicitar una prórroga de un semestre.
7. La convocatoria para la presentación de proyectos de investigación de Facultad se realizará el 11 de mayo de 2023.
8. Las propuestas de proyectos de investigación serán enviados al correo institucional de la COIF – Filosofía (fil.cif@uce.edu.ec) en el periodo del 01 al 30 de junio de 2023.
9. La revisión y evaluación de los proyectos de investigación por parte de la COIF y los evaluadores externos, será del 17 de julio al 04 de agosto del 2023.
10. Entrega de la comunicación (aprobación o reprobación) al director/a de los proyectos de investigación del 14 al 18 de agosto del 2023.
11. Periodo de apelación de los y las investigadores/as dirigido a la DI del 21 al 25 de agosto del 2023.
12. Registro de los proyectos aprobados en el CD y la DI, para la asignación de horas para la investigación en el distributivo docente, del 28 de agosto al 08 de septiembre de 2023.
13. La ejecución de los proyectos de investigación aprobados será a partir del 16 de octubre del 2023

CRONOGRAMA CONVOCATORIA 2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Actividades | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre |
| 1 | Aprobación de la convocatoria por el Consejo Directivo (CD). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Convocatoria para la presentación de proyectos de investigación avanzados en la Facultad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Socialización de la convocatoria para presentar proyectos de investigación.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Planificación de proyectos por los equipos de investigación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Presentación de los proyectos de investigación a la COIF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Revisión de proyectos por parte de la COIF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Evaluación de los proyectos (pares expertos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Entrega de resultados de la evaluación de proyectos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Periodo de apelación de los y las investigadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Registro de los proyectos aprobados en CD y la DI, para la asignación de carga horaria para investigadores/as. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gestión del Aval Ético en el CEISH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Inicio de la ejecución de los proyectos de investigación aprobados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AUSPICIADO POR LA FACULTAD**

**REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LA COIF**

**SEGUIMIENTO DEL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR LA COIF**

1. Evento de socialización a docentes de la facultad sobre los protocolos de investigación y criterios éticos - Art.37

2. Investigador remite a COIF el protocolo del proyecto de investigación con informe de conocimiento del Director de Carrera - Art.25

* *Convocatoria (aprobada por el CD) a presentar proyectos de investigación de Facultad, 11 de mayo 2023*
* *Presentación de proyectos de investigación a la COIF hasta el 30 de junio 2023*
* *Revisión y evaluación del proyecto del 17 de julio al 04 de agosto 2023. (en caso de observaciones al protocolo, se enviará al director/a para las correcciones necesarias)*
* *Informe de aprobación de proyectos de investigación del 14 al 18 de agosto del 2023.*
* *Apelaciones del 21 al 25 de agosto de 2023.*
* *Registro de proyectos aprobados en la DI-UCE del 28 de agosto al 08 de septiembre de 2023.*
* *Ejecución del proyecto de investigación a partir del 14 de octubre del 2023.*

1. COIF verídica cumplimiento de protocolo y relación con líneas de investigación - Art.25

2. COIF designa dos evaluadores externos

3. Si hay observaciones, investigadores corrigen y se envía nuevamente a los evaluadores

4. Con informe final de evaluadores, COIF toma decisión

5. Resultados de evaluación enviará a investigador y al CD de la facultad. El CD informa a DI - Art.26

1. Con la aprobación del proyecto, los investigadores inician la ejecución del mismo.

2. Los investigadores presentaran un informe semestral del avance del proyecto de investigación al Director de Carrera con copia a la COIF

2. Los Directores de Carrera deben enviar informe de seguimiento del proyecto de investigación a la COIF

3. La COIF elabora informe semestral de seguimiento a los proyectos de investigación y presentar al CD de la Facultad

**CIERRE DEL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

*Según cronograma de actividades del proyecto*

1. Investigador presenta informe final del proyecto de investigación a la COIF

2. La COIF informa al CD de la facultad y a la DI de la culminación del proyecto de investigación

3. Los investigadores presentaran los resultados del proyecto de investigación en un seminario organizado para el efecto

**ENTREGA DE CERTIFICADOS COMO INVESTIGADORES**

*Una vez hecho el cierre del proyecto*

1. La COIF solicitará los certificados de investigadores a la DI de la UCE para cada investigador/a

3. El CD de la Facultad hará la entrega formal del certificado a cada investigador/a

**PROCESO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS DE FACULTAD**

